ALLEGATO 1

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI INSERITI NEL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI

26/03/2025

Sommario

1.	PROTOCOLLO D’INTESA DELL’OTTAVO CENTENARIO DALLA MORTE DI SAN FRANCSCO DI ASSISI	2

2.	EDIFICI DI CULTO INSERITI NEL PROTOCOLLO D’INTESA	4

3.	EDIFICI DI CULTO ATTUATI DALLA PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI O.F.M.	5

3.1	Stato di attuazione degli edifici di culto attuati dalla Provincia Serafica di San Francesco di Assisi O.F.M.	5

4.	EDIFICI DI CULTO ATTUATI DALLA CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO DI S. FRANCESCO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI D'ASSISI	9

4.1	Stato di attuazione degli edifici di culto attuati dalla Custodia Generale del Sacro Convento di S.Francesco dei Frati Minori Conventuali D'Assisi	9

5.	EDIFICI DI CULTO ATTUATI DALLA DIOCESI DI ASSISI – NOCERA UMBRA – GUARDO TADINO	11

5.1	Stato di attuazione degli edifici di culto attuati dalla Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino	11

- PROTOCOLLO D’INTESA DELL’OTTAVO CENTENARIO DALLA MORTE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI

Nell’aprile 2022 è stato firmato, con durata fino al 2026 data della ricorrenza dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco D’Assisi, il protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi dell’Ordine dei Frati Minori dell’Umbria e il legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali. Successivamente il Protocollo è stato integrato inserendo la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e il rappresentante della Fondazione Ottavo centenario San Francesco di Assisi.

Il Protocollo d’Intesa ha come oggetto la definizione condivisa di un programma organico di interventi per il recupero post sisma 2016, la tutela, la riqualificazione tecnica e funzionale e la valorizzazione anche a fini turistico-religioso e culturale dei luoghi e degli edifici di culto e di ospitalità, di proprietà o in uso ai soggetti attuatori firmatari e nell’ambito di tali finalità tali soggetti intendono concordare i contenuti progettuali e la strategia di intervento anche al fine di individuare le più opportune soluzioni attuative e finanziarie, ciascuno per le rispettive competenze e finalità istituzionali e religiose.

Inoltre il 2025 sarà l’anno del venticinquesimo Giubileo universale della Chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l’Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall’altra, costituiranno un’occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all’insegna dei valori francescani.

Le Parti reputano essenziale la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto del territorio umbro sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, nonché gli interventi su luoghi e territori comunque connessi alla cultura francescana, molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire con urgenza per il loro recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla loro ricostruzione e ripristino.

La realizzazione degli interventi di consolidamento e ripristino funzionale dei luoghi di culto e di ospitalità in proprietà o in uso alla provincia serafica e Sacro Convento, il Commissario e la Regione intendono sottoscrivere il presente accordo finalizzato: a) concordare, per il tramite di un Comitato di coordinamento appositamente costituito, i contenuti progettuali e le strategie di intervento; b) a rendere disponibili i relativi finanziamenti, ciascuna delle Istituzioni e degli enti per la parte di loro competenza, nell’ambito del programma complessivo di cui agli allegati 1 e 2 al protocollo;

A tale fine il protocollo d’intesa istituisce un Comitato di Coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte per ognuna delle attività individuate dalle Parti, per la definizione del piano degli interventi.

Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Protocollo d’Intesa, si provvede con le risorse stanziate dai Soggetti e dalle Amministrazioni responsabili.

In particolare, per le risorse finanziarie dedicate alla ricostruzione post-sisma, gli interventi di ricostruzione privata, saranno oggetto di finanziamento agevolato di cui all’art. 5 comma 3 del D.L. 189/2016. Per quanto attiene, invece, gli edifici di culto elencati in nell’allegato protocollo, questi si distinguono in edifici già finanziati con l’Ordinanza n. 105/2020, che trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate come da allegato 1 e 2 dell’O.C. 105/2020 ed edifici di culto inseriti nell’allegato 1 della Ordinanza n. 128/2022. In totale l’importo finanziato con l’Ordinanza n. 128/2022 è di euro 16.581.410,00 ai quali si aggiungono ulteriori euro 2.600.000,00 già finanziati con Ordinanza 105/2020.

L’Ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023 ha modificato ed integrato l’Ordinanza n. 128/2022 inserendo l’intervento denominato “Basilica di Santa Maria di Plestia” a Serravalle del Chienti il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino per un importo di euro 2.750.000,00.

Con l’Ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023 è stato inserito nell’Allegato B dell’Ordinanza 128/2022 anche l’intervento sulle mura esterne al Sacro Convento il cui soggetto attuatore è la Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi per un importo di euro 1.500.000,00. Con la medesima ordinanza sono stati stanziati ulteriori 500.000,00 euro ad integrazione dei 1.100.000,00 per l’intervento sulla Chiesa di Santa Maria in Montesanto a Todi già in programmazione con l’Ordinanza n. 105/2020.

- EDIFICI DI CULTO INSERITI NEL PROTOCOLLO D’INTESA

- EDIFICI DI CULTO ATTUATI DALLA PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI O.F.M.

In totale la Provincia Serafica ha un importo complessivo programmato di euro 13.481.410,00 e le sono stati trasferiti euro 9.029.128,00

## Stato di attuazione degli edifici di culto attuati dalla Provincia Serafica di San Francesco di Assisi O.F.M.

L’Ente Ecclesiastico ha due interventi nella programmazione dell’Ordinanza n. 105/2020 e sei interventi nella programmazione dell’Ordinanza n. 128/2022 – Protocollo d’intesa per l’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi:

- Basilica di Santa Maria degli Angeli – Campanile – Assisi (PG). Ordinanza n.105/2020

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 22 febbraio 2024 con Decreto n. 258 del 09/04/2024 per un importo di euro 1.500.000,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 281 del 12/04/2024.

Con Decreti Commissariali n. 349 del 02/08/2021 e n. 865 del 04/11/2024 sono stati trasferiti all’USR- Umbria un totale di euro 1.200.000,00.

LAVORI AVVIATI E CONCLUSI ENTRO IL 2026

- Chiesa di Santa Maria in Montesanto - Todi (PG). Ordinanza n.105/2020

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 07 marzo 2024 con Decreto n. 261 del 09/04/2024 per un importo di euro 1.600.00,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 285 del 12/04/2024. Con Decreti Commissariali n. 350 del 05/08/2021 e n. 866 del 04/11/2024 sono stati trasferiti all’USR- Umbria un totale di euro 1.180.000,00.

LAVORI AVVIATI E CONCLUSI ENTRO IL 2026

- Basilica di Santa Maria degli Angeli – Edificio principale - Assisi (PG). Ordinanza n.128/2022

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 20 aprile 2023 con Decreto n. 335 del 08/05/2023 per un importo di euro 7.621.410,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 343 del 10/05/2023. Con Decreti Commissariali n. 282 del 13/04/2023 e n. 706 del 28/09/2023 sono stati trasferiti all’USR- Umbria un totale di euro 6.097.128,00.

In data 11/03/2025 prot. CGRTS-009202 la Provincia Serafica ha trasmesso richiesta di ulteriore contributo di euro 1.175.000,00 per il completamento dei lavori in variante. In data 26/03/2025 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria ha trasmesso alla struttura commissariale la proposta di approvazione della variante in corso d’opera.

Il medesimo edificio di culto ha nella programmazione dell’Ordinanza 105/2020 l’intervento sul campanile.

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 22 febbraio 2024 con Decreto n. 258 del 09/04/2024 per un importo di euro 1.500.000,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 281 del 12/04/2024.

Il totale concesso per l’intera Basilica di Santa Maria degli Angeli è di euro 10.296.410,00.

LAVORI AVVIATI E CONCLUSI ENTRO IL 2026

- Chiesa Nuova - Assisi (PG). Ordinanza n.128/2022

Con Decreto Commissariale n. 282 del 13/04/2023 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 140.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 700.000,00.

IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Chiesa di San Fortunato – Chiostro e ingresso - Montefalco (PG). Ordinanza n.128/2022

Con Decreto Commissariale n. 282 del 13/04/2023 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 70.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 350.000,00.

IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Chiesa di Sant’Angelo in Pantanelli – Baschi (TR). Ordinanza n.128/2022

Con Decreto Commissariale n. 282 del 13/04/2023 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 32.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 160.000,00.

IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Chiesa della Santissima Annunziata – Gualdo Tadino (PG). Ordinanza n.128/2022

Con Decreto Commissariale n. 282 del 13/04/2023 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 70.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 350.000,00.

IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Chiesa di San Francesco a Monte di Monteripido - Perugia (PG). Ordinanza n.128/2022

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 19 settembre 2024 con Decreto n. 760 del 02/10/2024 per un importo di euro 1.200.00,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 765 del 09/10/2024. Con Decreto Commissariale n. 282 del 13/04/2023 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 240.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 1.200.000,00.

LAVORI AVVIATI E CONCLUSI ENTRO IL 2026

- EDIFICI DI CULTO ATTUATI DALLA CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO DI S. FRANCESCO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI D'ASSISI

In totale la Custodia Generale ha un importo complessivo programmato di euro 2.950.000,00 e le sono stati trasferiti euro 1.460.000,00

## Stato di attuazione degli edifici di culto attuati dalla Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali D'Assisi

I due interventi nella programmazione della Ordinanza n. 128/2022 – Protocollo d’intesa per l’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi - risulta in avanzato stato di attuazione e saranno conclusi nei tempi stabiliti.

- Chiesa di San Francesco – Sacro Tugurio Assisi (PG).

La Custodia Generale ha richiesta un ulteriore importo per dei lavori di completamento. L’intervento principale è concluso.

L’intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Francesco in Rivotorto di proprietà della Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei Frati minori conventuali d'Assisi, in Assisi è finanziato con Ordinanza commissariale n.128/2022 per un importo programmato di euro 1.450.000,00.

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 08 giugno 2023 con Decreto n. 444 del 19/06/2023 per un importo di euro 1.450.000,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 470 del 26/06/2023.

Con Decreti Commissariali n. 277 del 13/04/2023 e n. 698 del 25/10/2023 sono è stato trasferito all’USR- Umbria l’importo complessivo di euro 1.160.000,00.

L’intervento si è concluso nel marzo del 2025.

La Custodia Generale ha presentato il 09/12/2025 con prot. CGRTS-00048669 istanza di completamento dei lavori che si configura come nuovo intervento da inserire nella programmazione dell’Ordinanza n. 128/2022 per euro 141.000,00 circa.

LAVORI AVVIATI E CONCLUSI ENTRO IL 2026

- Mura del Sacro Convento di Assisi.

Il progetto esecutivo è stato approvato nella Conferenza permanente del 20 febbraio 2025 con Decreto n. 191 del 07/03/2025 per un importo di euro 1.500.00,00. Il contributo è stato concesso con Decreto n. 233 del 12/03/2025. Con Decreto Commissariale n. 136 del 16/02/2024 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 300.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 1.500.000,00.

LAVORI AVVIATI E CONCLUSI ENTRO IL 2026

- EDIFICI DI CULTO ATTUATI DALLA DIOCESI DI ASSISI – NOCERA UMBRA – GUARDO TADINO

## Stato di attuazione degli edifici di culto attuati dalla Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

- Basilica di Santa Maria di Plestia – Serravalle di Chienti (MC).

Con Decreto Commissariale n. 224 del 12/03/2025 è stata trasferita all’USR-Umbria la somma di euro 550.000,00 a titolo di anticipazione del 20% sull’importo programmato di euro 2.750.000,00.

IN FASE DI PROGETTAZIONE